## BRAINSTORN
| Lista Geral |  | Lista Ordenada
Nº | Documentação | Ordem | Documentação
1 | Diagrama de caso de uso | 1 | Objetivo Geral
2 | Análises de requisitos | 2 | Objetivo Específico
3 | Banco de dados - Modelo lógico | 3 | Viabilidade
4 | Objetivo Geral | 4 | Pertinência
5 | Objetivo Específico | 5 | Justificativa
6 | Viabilidade | 6 | Problema / Solução
7 | Justificativa | 7 | Metodologia de pesquisa
8 | Concorrentes (swot) | 8 | Tecnologias Adotadas
9 | Problema / Solução | 9 | Concorrentes (swot)
10 | Pertinência | 10 | Diagrama de caso de uso
11 | Metodologia de pesquisa | 11 | Análises de requisitos
12 | Tecnologias Adotadas | 12 | Banco de dados - Modelo lógico
13 | Referências | 13 | Referências
14 | Manual do usuário | 14 | Manual do usuário
15 | Manual de Identidade Visual | 15 | Manual de Identidade Visual
16
17 | Design |  | Design
18 | Wireframes | 1 | Paleta de cores
19 | Mockups | 2 | Wireframes
20 | Logo (2) | 3 | Logo (2)
21 | Paleta de cores | 4 | Mockups
22
23 | Especificações Gerais |  | Especificações Gerais
24 | Banco de dados - Modelo físico | 1 | Banco de dados - Modelo físico
25 | Sidebar / Modal com configurações de uso | 2 | Página / Tela de inicialização
26 | Página / Tela de inicialização | 3 | Sidebar / Modal com configurações de uso
27 | Acessibilidade | 4 | Acessibilidade
28
29 | Aplicativo Mobile - Usuário |  | Aplicativo Mobile - Usuário
30 | Tela de cadastro do email | 1 | Tela de cadastro do email
31 | Tela inicial com opções: 1° botão: SAMU, 2° botão: mapa e sidebar | 2 | Tela inicial com opções: 1° botão: SAMU, 2° botão: mapa e sidebar
32 | Mapa com pontos utilitários | 3 | Mapa com pontos utilitários
33 | Recepção de protocólo | 4 | Recepção de protocólo
34 | Confirmação do pedido de discagem rápida | 5 | Confirmação do pedido de discagem rápida
35 | Função de geolocalização | 6 | Função de geolocalização
36
37 | Website da Central - Atendente |  | Website da Central - Atendente
38 | Página de login | 1 | Página de login
39 | Exibição do tempo de atendimento | 2 | Exibição do tempo de atendimento
40 | Aba de navegação 1 | 3 | Aba de navegação 1
41 | Inserção do nome do usuário | 4 | Inserção do nome do usuário
42 | Inserção do endereço do usuário | 5 | Inserção do endereço do usuário
43 | Inserção da descrição da situação do usuário | 6 | Inserção da descrição da situação do usuário
44 | Aba de navegação 2 | 7 | Aba de navegação 2
45 | Função de geolocalização | 8 | Disponibilidade / Indisp. dos veículos (Abas Kanban)
46 | Disponibilidade / Indisp. dos veículos (Abas Kanban) | 9 | Filtros de pesquisa
47 | Filtros de pesquisa | 10 | Função de envio de dados para o médico
48 | Função de envio de dados para o médico | 11 | Função de geolocalização
49
50 | Website da Central - Médico |  | Website da Central - Médico
51 | Página de login | 1 | Página de login
52 | Exibição do tempo de atendimento | 2 | Exibição do tempo de atendimento
53 | Aba de navegação 1 | 3 | Aba de navegação 1
54 | Consulta de dados enviados pelo atendente | 4 | Consulta de dados enviados pelo atendente
55 | Aba de navegação 2 | 5 | Aba de navegação 2
56 | Consulta do Abas Kanban (com filtros, etc) | 6 | Consulta do Abas Kanban (com filtros, etc)
57 | Seleção do tipo de veículo | 7 | Descrição detalhada da situação do usuário
58 | Classificação do nível de prioridade | 8 | Classificação do nível de prioridade
59 | Descrição detalhada da situação do usuário | 9 | Seleção do tipo de veículo
60 | Função de geolocalização | 10 | Função de envio de dados para o banco e geração + envio do protocólo para o usuário
61 | Função de envio de dados para o banco e geração + envio do protocólo para o usuário | 11 | Função de geolocalização
62
63 | Website da Central - Admin |  | Website da Central - Admin
64 | Página de login | 1 | Página de login
65 | Página com modelo CRUD, para funcionário e veículo | 2 | Página com modelo CRUD, para funcionário e veículo
66 | Consulta do Abas Kanban (com filtros, etc) | 3 | Consulta do Abas Kanban (com filtros, etc)
67
68 | Aplicativo - Motorista |  | Aplicativo - Motorista
69 | Recepção de protocólo | 1 | Recepção de protocólo
70 | Função de geolocalização | 2 | Função de geolocalização
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

## GERAL
Responsáveis
| DIEGO SOUZA |  |  |  | PEDRO OLIVEIRA |  |  |  |  | RAYLLA SILVA
| LUIZ ASSINI |  |  |  | RAFAELA PINHEIRO |  |  |  |  | TODOS
CRONOGRAMA GERAL
|  | Fevereiro |  | Março |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho
SEGMENTO |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
Documentação |  | Fevereiro 1: -; Março 1: 1 ao 9
Documentação |  | Fevereiro 1: -; Março 1: 1 ao 9
Documentação |  | Fevereiro 1: -; Março 1: 1 ao 9
Documentação |  | Fevereiro 1: -; Março 1: 10 ao 12
Documentação |  | Fevereiro 1: -; Março 1: 10 ao 12
Documentação |  | Fevereiro 1: -; Março 1: 13
Documentação |  | Fevereiro 1: -; Junho 2: 14
Documentação |  | Fevereiro 1: -; Março 4: 15
Design |  | Fevereiro 1: -; Março 1: 1 ao 4
Especificações Gerais | bar: Fevereiro 1; Abril 1
Especificações Gerais | bar: Fevereiro 1; Abril 1
Especificações Gerais | bar: Fevereiro 1; Abril 1
Especificações Gerais |  | Fevereiro 1: -; Março 3: 2
Especificações Gerais |  | Fevereiro 1: -; Março 3: 2
Especificações Gerais |  | Fevereiro 1: -; Abril 2: 3
Especificações Gerais |  | Fevereiro 1: -; Abril 2: 3
Especificações Gerais |  | Fevereiro 1: -; Abril 3: 4
Especificações Gerais |  | Fevereiro 1: -; Abril 3: 4
Aplicativo Mobile - Usuário | bar: Fevereiro 1; Março 3
Aplicativo Mobile - Usuário |  | Fevereiro 1: -; Março 3: 2
Aplicativo Mobile - Usuário |  | Fevereiro 1: -; Março 3: 2
Aplicativo Mobile - Usuário |  | Fevereiro 1: -; Março 4: 3
Aplicativo Mobile - Usuário |  | Fevereiro 1: -; Março 4: 3
Aplicativo Mobile - Usuário |  | Fevereiro 1: -; Abril 2: 4
Aplicativo Mobile - Usuário |  | Fevereiro 1: -; Abril 2: 4
Aplicativo Mobile - Usuário |  | Fevereiro 1: -; Março 5: 5
Aplicativo Mobile - Usuário |  | Fevereiro 1: -; Março 5: 5
Aplicativo Mobile - Usuário |  | Fevereiro 1: -; Abril 4: 6
Aplicativo Mobile - Usuário |  | Fevereiro 1: -; Abril 4: 6
Website da Central - Atendente | bar: Fevereiro 1; Março 2
Website da Central - Atendente |  | Fevereiro 1: -; Março 4: 2
Website da Central - Atendente |  | Fevereiro 1: -; Março 4: 2
Website da Central - Atendente |  | Fevereiro 1: -; Março 5: 3 ao 6
Website da Central - Atendente |  | Fevereiro 1: -; Março 5: 3 ao 6
Website da Central - Atendente |  | Fevereiro 1: -; Abril 3: 7 ao 8
Website da Central - Atendente |  | Fevereiro 1: -; Abril 3: 7 ao 8
Website da Central - Atendente |  | Fevereiro 1: -; Abril 4: 9
Website da Central - Atendente |  | Fevereiro 1: -; Abril 4: 9
Website da Central - Atendente |  | Fevereiro 1: -; Maio 1: 10
Website da Central - Atendente |  | Fevereiro 1: -; Maio 1: 10, 11
Website da Central - Atendente |  | Fevereiro 1: -; Maio 1: 11
Website da Central - Médico | bar: Fevereiro 1; Março 2
Website da Central - Médico |  | Fevereiro 1: -; Março 5: 2
Website da Central - Médico |  | Fevereiro 1: -; Março 5: 2
Website da Central - Médico |  | Fevereiro 1: -; Abril 1: 3 ao 4
Website da Central - Médico |  | Fevereiro 1: -; Abril 1: 3 ao 4
Website da Central - Médico |  | Fevereiro 1: -; Abril 3: 5 ao 6
Website da Central - Médico |  | Fevereiro 1: -; Abril 1: 7
Website da Central - Médico |  | Fevereiro 1: -; Abril 1: 7
Website da Central - Médico |  | Fevereiro 1: -; Abril 4: 8, 9
Website da Central - Médico |  | Fevereiro 1: -; Maio 2: 10, 11
Website da Central - Médico |  | Fevereiro 1: -; Maio 2: 10, 11
Website da Central - Admin | bar: Fevereiro 1; Março 2
Website da Central - Admin |  | Fevereiro 1: -; Março 2: 2; Maio 3: 2
Website da Central - Admin |  | Fevereiro 1: -; Abril 2: 2; Maio 3: 2
Website da Central - Admin |  | Fevereiro 1: -; Maio 4: 2
Website da Central - Admin |  | Fevereiro 1: -; Junho 1: 3
Website da Central - Admin |  | Fevereiro 1: -; Junho 1: 3
Aplicativo - Motorista |  | Fevereiro 1: -; Maio 3: 1, 2
Aplicativo - Motorista |  | Fevereiro 1: -; Maio 4: 1, 2

## DETALHADO
[6 empty] | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  |  | JUNHO |  |  |  |  | JULHO
Responsáveis |  |  | SEG | Atividade | 2022-03-03 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 2022-04-14 | 2022-04-21 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-19 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 2022-07-14
DIEGO COSTA |  |  | 1 | Objetivo Geral | bar: 2022-03-03 to 2022-03-10
LUIZ ASSINI |  |  | 1 | Objetivo Específico | bar: 2022-03-03 to 2022-03-10
PEDRO HENRIQUE |  |  | 1 | Viabilidade | bar: 2022-03-03 to 2022-03-10
RAFAELA PINHEIRO |  |  | 1 | Pertinência | bar: 2022-03-03 to 2022-03-10
RAYLLA SILVA |  |  | 1 | Justificativa | bar: 2022-03-03 to 2022-03-10
TODOS |  |  | 1 | Problema / Solução | bar: 2022-03-03 to 2022-03-10
|  |  | 1 | Metodologia de pesquisa | bar: 2022-03-03 to 2022-03-10
SEGMENTO |  |  | 1 | Tecnologias Adotadas | bar: 2022-03-03 to 2022-03-10
Cod. | Descrição | Cor | 1 | Concorrentes (swot) | bar: 2022-03-03 to 2022-03-10
1 | Documentação |  | 1 | Diagrama de caso de uso | bar: 2022-03-03 to 2022-03-10
2 | Design |  | 1 | Análises de requisitos | bar: 2022-03-03 to 2022-03-10
3 | Especificações Gerais |  | 1 | Banco de dados - Modelo lógico | bar: 2022-03-03 to 2022-03-10
4 | Aplicativo Mobile - Usuário |  | 1 | Referências | bar: 2022-03-03 to 2022-03-10
5 | Website da Central - Atendente |  | 1 | Manual do usuário | bar: 2022-06-09
6 | Website da Central - Médico |  | 1 | Manual de Identidade Visual | bar: 2022-03-24
7 | Website da Central - Admin
8 | Aplicativo - Motorista |  | 2 | Paleta de cores | bar: 2022-03-03 to 2022-03-10
|  |  | 2 | Wireframes | bar: 2022-03-03 to 2022-03-10
|  |  | 2 | Logo (2) | bar: 2022-03-03 to 2022-03-10
|  |  | 2 | Mockups | bar: 2022-03-03 to 2022-03-10
|  |  | 3 | Banco de dados - Modelo físico | bar: 2022-04-07
|  |  | 3 | Página / Tela de inicialização
|  |  | 3 | Sidebar / Modal com configurações de uso | bar: 2022-04-14
|  |  | 3 | Acessibilidade | bar: 2022-04-21
|  |  | 4 | Aplicativo Mobile - Usuário | bar: 2022-03-17
|  |  | 4 | Tela de cadastro do email | bar: 2022-03-17
|  |  | 4 | Tela inicial com opções: 1° botão: SAMU, 2° botão: mapa e sidebar | bar: 2022-03-24
|  |  | 4 | Mapa com pontos utilitários | bar: 2022-04-14
|  |  | 4 | Recepção de protocólo | bar: 2022-03-31
|  |  | 4 | Confirmação do pedido de discagem rápida | bar: 2022-04-28
|  |  | 5 | Página de login | bar: 2022-03-10
|  |  | 5 | Exibição do tempo de atendimento | bar: 2022-03-24
|  |  | 5 | Aba de navegação 1 | bar: 2022-03-31
|  |  | 5 | Inserção do nome do usuário | bar: 2022-03-31
|  |  | 5 | Inserção do endereço do usuário | bar: 2022-03-31
|  |  | 5 | Inserção da descrição da situação do usuário | bar: 2022-03-31
|  |  | 5 | Aba de navegação 2 | bar: 2022-04-21
|  |  | 5 | Disponibilidade / Indisp. dos veículos (Abas Kanban) | bar: 2022-04-21
|  |  | 5 | Filtros de pesquisa | bar: 2022-04-28
|  |  | 5 | Função de envio de dados para o médico | bar: 2022-05-05
|  |  | 5 | Função de geolocalização | bar: 2022-05-05
|  |  | 6 | Página de login | bar: 2022-03-10
|  |  | 6 | Exibição do tempo de atendimento | bar: 2022-03-31
|  |  | 6 | Aba de navegação 1 | bar: 2022-04-07
|  |  | 6 | Consulta de dados enviados pelo atendente | bar: 2022-04-07
|  |  | 6 | Aba de navegação 2 | bar: 2022-04-21
|  |  | 6 | Consulta do Abas Kanban (com filtros, etc) | bar: 2022-04-21
|  |  | 6 | Descrição detalhada da situação do usuário | bar: 2022-04-07
|  |  | 6 | Classificação do nível de prioridade | bar: 2022-04-28
|  |  | 6 | Seleção do tipo de veículo | bar: 2022-04-28
|  |  | 6 | Função de envio de dados para o banco e geração + envio do protocólo para o usuário
|  |  | 6 | Função de geolocalização | bar: 2022-05-05
|  |  | 7 | Página de login | bar: 2022-03-10
|  |  | 7 | Página com modelo CRUD, para funcionário e veículo | bar: 2022-05-12
|  |  | 7 | Consulta do Abas Kanban (com filtros, etc) | bar: 2022-06-02
|  |  | 8 | Recepção de protocólo | bar: 2022-05-12
|  |  | 8 | Função de geolocalização | bar: 2022-05-19